项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价🗹

**自评项目名称：**资江邵水两岸河道清理专项经费　　

**自评项目单位：**邵阳市环境卫生管理办公室　　　

**项目主管部门：**邵阳市城市管理和综合执法局　　　　　

日期：　2021　年　6　月　22　日

项目绩效自评报告表

填报单位：邵阳市城市管理和综合执法局 填报日期：2021年6月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 资江邵水两岸河道清理专项经费 | | | | | |
| 项目主要内容 | 资江邵水市城区范围内河道打捞两岸保洁服务费 | | | | | |
| 项目单位 | 邵阳市环境卫生管理办公室 | | 主管部门 | | 邵阳市城市管理和综合执法局 | |
| 单位负责人 | 朱敏 | | 项目负责人 | | 陈亮 | |
| 项目属性 | □经常性　　□一次性　　□新增　　☑延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：202万元，其中：省级财政0万元；市级财政202万元；其他0万元。  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2020年1月起至2020年12月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 市人民政府〔2016〕22号第六条会议纪要精神和邵城管呈〔2017〕19号批示 | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | 无 | | | | | |
| 专家评审论证 结论 | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | ☑是　 □否  应采购金额202万元 实际采购金额201.63万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | ☑是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是　 　□否 | | | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | ☑是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | ☑是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理 | □是　　 ☑否 | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | □是　　 ☑否 | | | | | |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 邵阳市城区资江、邵水河河道及沿岸清扫保洁服务项目政府采购合同及清扫保洁考核办法 | | | | | |
| 具体工作措施 | 河道保洁服务公司，组织作业人员、船只对资江邵水进行打捞河面废弃物，对两岸边坡、树枝悬挂物、休闲广场绿花带的废弃物进行清理，以及突击清理上级领导临时交办的其它任务。市城管局环卫办巡查监督考核，确保河畅、水清。  。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 没有调整。 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 该专项（项目）是常态性服务工作，每日一考核，考核内容作为每月付款依据。。 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 按照本单位财务管理制度规定，财务科定期组织对项目单位的资金使用和项目实施等进行监督检查。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 每月按考核结果，进行一次付款报账。 | | | | | |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 | \ | \ | | \ | | \ |
| 省级财政 | \ | \ | | \ | | \ |
| 市级财政 | 202万元 | 202万元 | | 201.63万元 | | 0.37万元 |
| 其它 | \ | \ | | \ | | \ |
| 合　　计 | 202万元 | 202万元 | | 201.63万元 | | 0.37万元 |
| 产出成果 | 资江邵水两岸河道清理专项经费，主要用于两河的河面清捞漂浮物、河两岸的树枝悬挂物清理、边坡生活垃圾废弃物的清扫、休闲广场人行道绿花带的清扫保洁，确保“河畅、水清、岸洁、树绿”。 | | | | | | |
| 产出效益 | 资江邵水打捞清扫保洁实施后，河道不会因废弃物堆积多阻碍河水流通，保证了水流通畅，两岸风光带、休闲广场干净了，游人多了，给市民一个舒适的散步环境。通过政府购买服务，节约了河道管理部门的人员配置、财政投入，确保了河道的河畅、水清、岸洁、树绿。省、市级领导巡河，环保、“河长制”等相关督察，对河道保洁工作给予了肯定。今后，我们将持续做好河道保洁工作，再接再厉为我市城区资江邵水两河两岸的绿水青山，可持续发展的良好生态环境努力奋斗。 | | | | | | |
| 自评结论 | 根据资江邵水两岸河道清理专项经费的使用情况、专项（项目）的组织管理、产出成果及其效益进行综合分析作出的评价结论，是“有效”。 | | | | | | |
| 问题与建议 | 存在的问题：没有按当初预算招标，保洁服务内容，因中央、省级环保督察和“河长制”要求标准越来越高，超出招标服务内容，临时性突击工作较多，河道管理职责不明确。特别是河道病死牲畜家禽未专业部门负责，增加服务成本和监管难度。建议，河道的清捞保洁服务工作，由市水利部门或“河长制”办公室统一管理，效果会更好。 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 情况属实，同意。  主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人： 朱敏

项目负责人： 陈亮

评价负责人： 陈亮